## groupe
ETU00XXXX | A
ETU00YYYY | B
ETU00ZZZZ | C
ETU00WWWW | C

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | Index | Création html | Affichage | ETU00YYYY | 30
2 | Backoffice | Gestion Login | Index | Design css | Metier | ETU00XXXX | 20
3 | Backoffice | Gestion Login | Index | checkLogin | Integration | ETU00XXXX | 30
4 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | table login | Affichage | ETU00ZZZZ | 10
5 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | données test | Metier | ETU00ZZZZ | 50
6 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | Liste | Integration | ETU00WWWW | 25
7 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Affichage | ETU00YYYY | 10 |  | 0
8 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Metier | ETU00WWWW | 5 |  | 0
9 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Base | ETU00WWWW | 5

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU00WWWW | 35 | 30 | 30
ETU00XXXX | 50 | 10 | 40
ETU00YYYY | 40 | 110 | 10
ETU00ZZZZ | 60 | 10 | 50
(vide)
Total général | 185 | 160 | 130
Avancement

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 |  |  | 20
2
3 |  | 20 | 10
4
5 |  |  | 10
6
7 |  |  | 90
8 |  |  | 30
9

## TodoUpdated
ID | Tâche | Statut
1 | ETU3314 — Checklist sujet & vérif finale | completed
2 | Protéger Backoffice (login/MDP) | completed
3 | Bouton Réinitialiser données (Reset) | completed
4 | Page Import (3 CSV + ZIP images) | completed
5 | Validation import (colonnes/date/montants) | completed
6 | Page Commandes (afficher + changer état) | completed
7 | Boutons Livrer / Annuler (Commandes) | completed
8 | Page Tableau de bord (par jour + total) | completed
9 | Page Statistiques (Ventes HT, Achats HT, Bénéfice) | completed
10 | Tableau stock par catégorie (physique/réservé/dispo) | completed
11 | Page Gestion Stock + évolution journalière | completed
12 | Afficher qtés produit sur fiche produit | completed
13 | Front: page accueil + fiche produit | completed
14 | Front: gestion panier & checkout (COD) | completed
15 | Front: Mes Commandes + états | completed
16 | Recherche multicritère (nom/catégorie/prix) | completed
17 | Badges HOT / NEW (logic) | completed
18 | Créer module PrestaShop `mon_module` (shiporder) | completed
19 | Fichier d'aide `docs/aide.md` (import modifs) | completed
20 | Vérifier totaux commandes (cohérence) | not-started
21 | Rapport commandes affectées (totaux mismatches) | not-started